МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Львівський національний університет природокористування

| Факультет будівництва | Кафедра будівельних |
| --- | --- |

та архітектури                                                     конструкцій

КВАЛІФІКАЦІЙНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

ОПП «Будівництво та цивільна інженерія»

На тему:  «Житловий будинок на 48 квартир у м. Городок Львівської області з обгрунтуванням нелінійної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами першої групи.»

Студент      ________                      Софіян І.І.

(підпис)    (прізвище та ініціали)

Керівник роботи   ________                      Білозір В.В.

(підпис)       (прізвище та ініціали)

Консультанти:   ________                     Фамуляк Я. Є.

(підпис)     (прізвище та ініціали)

_______                         Білозір В.В.

(підпис)        (прізвище та ініціали)

_______                      Фамуляк Ю.Є.

(підпис)        (прізвище та ініціали)

_______                   Матвіїшин Є.Г.

(підпис)                вище та ініціали)

_______            Березовецький А.П.

(підпис)       ( прізвище та ініціали)

Дубляни – 2024

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

| Кафедра будівельних конструкцій | «Затверджую» Зав. кафедрою __________________________ (підпис) |
| --- | --- |

З А В Д А Н Н Я

на дипломну роботу

Студенту                                     Софіяну І.І.                                                                     .

- Тема роботи: Житловий будинок на 48 квартир у м. Городок Львівської області з обгрунтуванням нелінійної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами першої групи

Затверджена наказом по університету №____ від «____» _______ 20__ р.

- Строк здачі студентом закінченої роботи ________________________

- Вихідні дані для роботи: Місце будівництва – м. Городок. Будівля –п’ятиповерхова. Фундаменти – збірні стрічкові.  Зовнішні і внутрішні стіни, перегордки – зі звичайної повнотілої керамічної  цегли. Перекриття –  збірні багатопустотні плити плити. Водо-  тепло- і електропостачання – від існуючих центральних мереж.

- Перелік питань, які необхідно розробити: 1. Архітектурно-будівельні креслення (фасад, план, розріз, вузли). 2. Робочі креслення багатопустотної плити і сходового маршу. 3. Технологічна карта на зведення будівлі. 4. Календарний або сітковий графік будівництва. 5. Будівельний генеральний план 5. Обгрунтування нелінійної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами першої групи.

- Консультанти з розділів роботи: ________            Фамуляк Я. Є.

(підпис)     (прізвище та ініціали)

_________                     Білозір В.В.

(підпис)                 (прізвище та ініціали)

_______                    Фамуляк Ю.Є.

(підпис)                   (прізвище та ініціали)

_______                    Матвіїшин Є.Г.

(підпис)                 (прізвище та ініціали)

_______                     Березовецький А.П.

(підпис)                     (прізвище та ініціали)

- Дата видачі завдання _______________________________________

Керівник: ________________________________________________

Завдання прийняв до виконання ______________________________

Студент___________________________________________________

РЕФЕРАТ

Дипломна робота:  Житловий будинок на 48 квартир у м. Городок Львівської області з обгрунтуванням нелінійної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами першої групи. Софіян Іван Іванович. 72с. текст. част.,  14 табл., 6  рис., 30  літературних дж.– Дипломна магістерська робота. Кафедра будівельних конструкцій. – Дубляни, ЛНУП, 2024.

Будинок має розміри у плані 15,9 х 57,9 метри. Конструктивна схема-  безкаркасна із  несучими зовнішніми та внутрішніми стінами із  звичайної повнотілої керамічної цегли. Перекриття –  збірні багатопустотні плити. Водо-, тепло- і електропостачання – від існуючих центральних мереж. Фундаменти – збірні стрічкові.

Зміст                                                         Стор

РЕФЕРАТ.....................................................................................................................3

ВСТУП..........................................................................................................................5

1 архітектурно-Будівельний розділ..........................................................6

2 РОЗРАХУНКОВО-конструктивний розділ..............................................9

3 технологічно-організаційний розділ................................................29

4  ЕкономіКА БУДІВНИЦТВА...........................................................................43

5.  охорона праці...............................................................................................53

6  НАУКОВА РОБОТА.............................................................................................62

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ .............................................................68 Бібліографічний список...............................................................................69

ВСТУП

Основна мета архітектури полягає у створенні оточення, характер та комфортність якого визначаються соціально-економічним рівнем розвитку суспільства, його культурою, досягненнями сучасної науки і техніки. Життєве середовище втілюється в архітектурі через будинки з їх внутрішньою організацією, комплекси будівель і споруд, які організовують зовнішнє середовище, такі як вулиці, площі, сквери, парки і т.д.

Архітектура є мистецтвом проектування і будівництва будівель, споруд та їх комплексів. Вона організовує різноманітні життєві процеси і залишається одним із найдавніших і впливових мистецтв через свою емоційну силу. Сила художніх образів архітектури має безпосередній вплив на людину, оскільки її життя розгортається в оточенні архітектурного середовища.

Тому, окрім функціональної доцільності, до архітектури також пред'являються вимоги економічності. Поза раціональним просторовим плануванням, спрямованим на забезпечення функціональних процесів, важливо, щоб зручність всіх будівель забезпечувалася правильним розташуванням сходів та розміщенням інженерного обладнання. Таким чином, форма будівлі безперечно визначається функціональними вимогами.

Ефективне зменшення витрат на проектування і будівництво досягається за допомогою раціонального об'ємно-планувального рішення, технічно обґрунтованого вибору будівельних та оздоблювальних матеріалів і вдосконаленням методів і способів виконання будівельних робіт.

1 архітектурно-Будівельний розділ

Ділянка розташована в місті Городок Львівської області та має прилеглість із житловою забудовою на сході, півдні та півночі. Рельєф ділянки спокійний, з нахилом від півдня до північі, із максимальним перепадом висоти 1.5-1.6 метрів. Грунти на ділянці представлені лесовими та пластичними супісками.

Генеральний план .

Рішення генерального плану обумовлене вказаними вище особливостями ділянки та відповідає будівельним нормам. Мережі інженерного забезпечення виконані згідно технічних вимог. Вертикальне планування ділянки здійснено у взаємодії з попередньо розробленим вертикальним плануванням мікрорайону. План передбачає максимальне збереження рельєфу при мінімальному переміщенні ґрунтових мас.

Відведення атмосферних опадів здійснюється по спроектованій поверхні в проїзди, далеко від забудови, в дощову каналізацію. Благоустрій та озеленення ділянки розроблені з урахуванням забезпечення зеленими насадженнями. Також передбачено майданчики для дитячих ігор. Вибір порід дерев та розташування посадок відповідає грунтовим і гідрогеологічним умовам ділянки.

Проект включає всі необхідні елементи інженерного обладнання, а саме: електрозабезпечення, внутрішній водостік, центральне опалення, гаряче водопостачання, газове забезпечення, а також підключення до мереж водопроводу і каналізації.

Під час будівництва важливо виключити можливе забруднення ґрунту на території будівельного майданчика. Заборонено захоронення будівельного сміття в межах цього майданчика.

Для захисту від шуму вуличного характеру передбачено посадку високих дерев і кущів. Це сприятиме зниженню рівня шуму і створенню комфортного середовища на території об'єкту.

Будівля відноситься до ІІ групи вогнестійкості, і для забезпечення вогнезахисту передбачено наступні заходи:

1. Нормативні протипожежні розриви: У проекті передбачено влаштування спеціальних протипожежних розривів, що сприяють обмеженню поширення вогню між окремими частинами будівлі.

2. Влаштування пожежегасних гідрантів: Передбачено встановлення пожежегасних гідрантів на внутрішньому водопроводі для швидкого і ефективного гасіння пожеж.

3. Забезпечення проїзду протипожежної техніки до будинку: Розроблені заходи для забезпечення вільного доступу протипожежної техніки до будинку, щоб у разі необхідності техніка могла швидко та ефективно втрутитися у випадку пожежі.

Об’ємно-планувальне   рішення .

П'ятиповерховий житловий будинок складається з трьох блок-секцій: двох кутових (лівої і правої) та одної подвійної.

Подвійна рядова блок-секція містить 20 квартир, зокрема по дві двокімнатні та дві трикімнатні на кожному поверсі.

Кутова блок-секція має 15 квартир, включаючи одну однокімнатну, одну двокімнатну та одну трикімнатну на кожному поверсі.

Загалом у будівлі розташовано 48 квартир.

Таблиця 1 - ТЕП

Конструктивні рішення.

Блок-секції мають конструктивну схему з трьома несучими (поздовжніми) стінами. Нижня частина стін (нижче відмітки 0,480) запроектована з використанням збірних бетонних блоків, а фундаменти виконані у вигляді стрічкових.

Стіни надземної частини блок-секцій мають конструкцію з керамічної цегли. У блок-секціях передбачено розташування різноманітного інженерного обладнання, включаючи водопровід, каналізацію, газозабезпечення, гаряче водопостачання, центральне опалення, електроосвітлення, а також слабкострумові системи (інтернет, телебачення) та внутрішні водостоки.

Централізоване опалення здійснюється водяним шляхом від джерела тепла, розташованого поза межами будинку. Вентиляція передбачена у кухнях та санвузлах.

Гаряче водопостачання централізоване і подається зовнішніми мережами. Водопровід розрахований на господарсько-питний режим і підключений до вуличних мереж. Каналізація відводить стічні води до зовнішньої каналізаційної мережі. Газозабезпечення забезпечується з вуличних мереж природного газу.

Електрообладнання живиться від мережі з напругою 220 V. В проекті передбачені перегородки товщиною 220 мм, причому перегородки в санвузлах виконані з цегли товщиною 80 мм.

Панелі перекриття закладаються на свіжий цементний розчин М100, а шви між панелями заповнюються цементним розчином М100. Монолітні ділянки виконуються з бетону класу М200 з використанням арматури згідно з деталями проекту.

Особливу увагу слід зосередити на з'єднанні швів між панелями перекриття, їх щільному приляганні та натягуванні анкерів. Для зведення стін наступного поверху рекомендується розпочати лише після завершення усіх робіт з анкерування всіх панелей перекриття.

Покрівля формується з чотирьох шарів руберойду з повною приклейкою. На нахилених поверхнях, де гідроізоляційний килим з'єднується з вертикальними площинами, рекомендується використовувати стяжку з цементного розчину М100 та три додаткові шари руберойду.

Для відведення атмосферних опадів використовується внутрішній водостік. В місцях приєднання до водостічних воронок додавати два додаткові шари руберойду.

Балкони та лоджі обгороджуються залізобетонними екранами, а металеві частини огородження фарбуються масляними фарбами.

Опорядження цоколя включає тинькування. Щодо житлових кімнат, стеля та стіни покращуються штукатуренням. Вентиляційні канали виготовляються зі звичайної глиняної цегли, вище рівня горищного перекриття з цегли М100 з повним заповненням.

Підземна частина блок-секцій розроблена у двох варіантах: з технічним підпіллям висотою 1.6 м в просвіті та з підвальною висотою 2,1 м.

2 РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТИВНИЙ РОЗДІЛ

2.1 Проектування плити перекриття

Плита буде виготовлятись поточно-агрегатною технологією. Натягування арматури − електротермічне на форму, твердіння бетону із тепловологісною обробкою.

Бетон плити класу С16/20

Поздовжня арматура - А800:

МПа,  ,  ,  ,

;                           ;

;                          при

×;                         ;

Поперечна арматура - В500

Навантаження на плиту і внутрішні зусиля

Розміри плити  6,0х1,5м (Номінальні).

Зібрані навантаження на 1м2 плити подано у таблиці 2.

На 1 погонний метр плити:

- розрахункове повне:

- розрахункове характеристичне (експлуатаційне):

- експуатаційне тривале:

- експуатаційне короткочасне:

Таблиця 2 –Навантаження,які діють на 1м2 плити

Розміри плити:;  ; ,

;

.

Приймаєм .

Рис. 1.  Поперечний перетин плити.

Товщина ребра зведеного розрахункового перерізу:

Øсм

Так як , то в розрахунок будемо вводити всю ширину полиці

см (рис. 1)

Робочий прогін плити

Довжина см. Опирання на стіну:

;

Отримано: .

– відстань між гранями опор.

.

Згиналні моменти:

- від повного навантаження:

.

- від повного експлуатаційного (характеристичного):

.

- від експлуатаційного тривалого навантаження:

.

- від експлуатаційного короткочасного:

.

Поперечні сили:

- на опорі від всього розрахункового навантаження:

.

- від повного експлуатаційного:

.

- від експлуатаційного тривалого:

.

Перевіримо розташування нейтральної осі на стадії руйнування та приймем робочу висоту см.

<.

Призначаємо з умови п.3.22ДСТУ:

.

Приймаємо  і отримуємо:

.

Призначаємо площу арматури з умови:

.

.

Приймаємо:

Для  проведення нелінійного деформаційного розрахунку необхідно знати напружено деформований стан перерізу плити перед прикладенням зовнішнього навантаження: деформації у арматурі та бетоні. Отже необхідно мати усі параметри розрахункового перерізу плити .

Коеф. зведення:

.

Площа зведеного перетину:

.

Статичний момент перерізу(відносно нижньої грані плити):

.

Відстань до центра ваги:

.

Відстань до центра ваги арматури від центра ваги перерізу:

.

Момент опору нижньої грані:

.

Момент опору верхньої грані:

.

Переріз плити зводиться до двотаврового.

Площа отвору:

..

Сторону квадрата, що еквівалентний отвору по моменту інерції будемо шукати із умови:

.

Отож:

.

Ширина ребра плти:

.

Пружнопластичний момент опору для нижньої грані.

для двотаврових перерізів при

Пружнопластичний момент опору до верхньої грані.

Згідно з вимогами пункту 3.3 ДСТУ, призначається сила попереднього напруження на основі вказаних вимог та розгляду таких обставин. При передачі сили натягу арматури на бетонну плиту,вона буде працювати на позацентровий стиск. Немає очікуваних втрат попередніх напружень через повзучість бетону (оскільки бетон буде працювати пружно). Зусилля обтиску будуть призначені так, щоб розтягуючі напруження на верхній грані не перевищували

Напруження у нижній грані:

.

Звідси,

Отримано.

На верхній грані:

.

Тріщини на рівні верхньої грані плити під час  обтиску не будуть утворюватися.

Приймемо значення зусилля попереднього напруження:

Порівняєм ці зусилля із вимогами п.3.3.2.1ДСТУ.

Приймемо

Рівень попереднього напруження теж відповідає вимогам ДСТУ. Приймаємо його для подальшого розрахунку.

Миттєві втрати попереднього напруження:

від релаксації арматури згідноіз п.3.3.5.2 ДСТУ:

від перепаду температури  ( оскільки деформація форми відбуваєтьсяодночасно із арматурою за теплової обробки).

від деформації форми:

Даних про конструкцію форми немає,отже приймаємо:

від миттєвих деформацій бетону:

де, n- це кількість стержнів натягуваних неодночасно.

Визначаємо .Яке при передачі зусилля дорівнюватиме

.

приймемо , оскільки передача зусилля буде здійснюватися при досягненні 80% міцності бетону від проектної. Отож:

Зусилля у арматурі опісля миттєвих витрат:

Залежні від часу втрати попереднього напруження.

Втрат від повзучості немає, оскільки напруження стиснутої зоні є пружними.

Втрати від усадки:

де, , (передбачене тепловологісне твердіння бетону за вологості 100%):

Приймаємо:

==12,5

Втрати від усадки:

від релаксації сталі:

зусилля у арматурі з врахуванням всіх втрат:

Напруження арматури:

Деформації арматури:

Після втрат зусилля у арматурі .

Напруження бетону на рівні арматури:

Напруження бетону не має перевищувати 30% від призмової міцності під час передачі цих напружень,для уникнення втрат від повзучості. Отож:

Призмова міцність дорівнює 0,8 від кубової. Отже

За п. 3.3.3.4 ДСТУ:

Передавальну міцність бетону  приймаємо рівною 13,34 МПа.

Перевіряємо виконання п.3.3.4.3ДСТУ:

Отож,

Таким чином початкові деформації арматури та втрати напружень, визначені.

Розрахунок за граничними станами 1-ї групи

Розрахунок будемо виконувати за деформаційною методикою. Деформації  і  є такими, що .

На стадії граничної рівноваги отримано (тавровий переріз, кінцевий етап деформування):

Під час руйнування у арматурі деформації дорівнюватимуть граничним . На рівні найбільш стиснутих волокон бетону , що є менше ніж , але більше за .

Граничний момент визначався за діаграмою “”.

Співвідношення між розрахунковим моментом і зовнішнім, , що є задовільним.

Розрахунок  несучої здатності похилих перерізів

Перевіряємо чи потрібна поперечна арматура за розрахунком.

Опір зсуву згідно із п.4.6.2ДСТУ:

Приймемо:k=2.

Отримано:

Величина несучої здатності за поперечною силою згідно із п.4.6.2.7:

Умова виконана.

Отож поперечної арматури згідно із розрахунками не потрібно. Також потрібно перевірити несучу здатність перерізу за формулою 4.40ДСТУ:

Несучу здатність похилого перерізу забезпечено, без врахування впливу попереднього напруження.

Розрахунок плити за граничними станами 2-ї групи

Використовуючи деформаційний метод виконуємо розрахунок.

Напруження у арматурі:

,

де ; ; ; .

Виконавши розрахунок у Exсel отримано:

момент утворення тріщин: .

При цьому моментіі кривизна дорівнює: .

Момент, викликаний дією характеристичного тривалого навантаження.: .

Зв'язок між  та  перед утворенням тріщин майже лінійний, тому виходячи із пропорцій

,,

знайдемо:

Із врахуванням коеф. повзучості:

- кривизна

.

Прогин плити становить:

Оскільки при тривалих навантаженнях нормальні та похилі тріщини  не будуть утворюватися, розрахунок  тріщин не виконуємо .

2.2Розрахунок фундаменту

Збір  навантаження .

Збір навантаження  проводимо по осях «А» і «Д»  в табличній формі .

Фундамент стіни піддаватиметься навантаженням від ваги самої стіни (без врахування віконних прорізів), ваги даху, перекриття та перегородок, а також тимчасовими навантаженнями від обслуговування даху та перекриття.

Визначаємо  вантажні площі по  осях  «А» і «Д» ;

Вантажна площа,  вісь «А»

Вантажна  площа  по осі «Д»:

«А»:

«Д»:

Таблиця 3 - Навантаження на фундамент,  вісь  «А».

На 1м.  фундаменту :

Таблиця 4 - Навантаження на фундамент,  вісь  «Д».

На 1м  фундаменту

Розрахунок фундаменту мілкого закладання.

Визначення глибини закладання:

Глибина закладання фундаменту визначається з урахуванням наступних факторів:

- Призначення конструктивних особливостей споруди, яку ми проектуємо.

- Навантаження та їх вплив на фундаменти.

- Глибина закладення фундаментів оточуючих споруд, а також глибина прокладання інженерних комунікацій.

- Існуючий проектний рельєф території, яку ми забудовуємо.

- Інженерно-геологічні умови ділянки, фізико-механічні властивості грунтів.

- Гідрогеологічні умови ділянки та можливі зміни в них під час будівництва та експлуатації.

- Глибина середнього промерзання.

У даному випадку ми маємо глибину середнього промерзання грунту df, яка становить 0,8 м. Враховуючи наявність підвалу будівлі та технічного підпілля, ми призначаємо конструктивну глибину dw на рівні 3,6 м.

Визначення   ширини   підошви   фундаменту по осі  “А”.

NII=238.80 кН/м  ;

φІІ=250

γІІ  = 16,74 кН/м3

R0=200 кПа;

СІІ= 14 кПа

В першому наближенні визначимо ширину площі фундаменту по осі «А».

де  розрахунковий опір грунту .

середнє значення питомої ваги грунту засипки та матеріалу фундаменту.

Приймаємо збірні фундаменти. Приймемо фундаментну плиту шириною 2,0м. Визначаємо розрахунковий опір грунту під підошвою фундаменту шириною :

Уточнимо  b при новому значенні  R

Розміри центрально навантаженого фундаменту вважатимемо підібраними правильно, якщо виконуватиметься умова

Умова виконується.  Приймаємо типорозмір плити із запасом з шириною  2,4 м.

Ширина  фундаменту по осі  “Д”

NII=246,50кН/м  ;

γ= 250

γІІ  = 18,7844 кН/м3

R0=200 кПа;

СІІ= 14 кПа

В першому наближенні визначимо ширину площі фундаменту по осі «Д».

де  розрахунковий опір грунту основи

середнє значення питомої ваги грунту засипки та матеріалу фундаменту.

Приймаємо фундаментну плиту шириною 2,4м. Визначимо розрахунковий опір грунту під підошвою фундаменту.

Визначимо середній тиск під підошвою фундаменту :

Розміри центрально навантаженого фундаменту вважаємо підібраними вірно, при виконанні умови

Умова виконана.  Приймаємо типорозмір плити шириною  2,4м .

Деформації основи та споруди;

- гранично допустима сумісна деформація.

Розрахунок за деформаціями проводимо методом пошарового підсумовування.

Визначення сумісного осідання основи і споруди (розрахунок основ за деформаціями).

Розрахунок основи за деформаціями проводимо із метою обмеження сумісних деформацій основи та фундаментів. Отож, повинна виконуватись вимога:

,

де S – це сумісна деформація основи та споруди, що визначається розрахунком

Su – гранично допустимі значення сумісних деформацій.

Осідання основи та фундаменту визначаємо за формулою:

β –коеф., β = 0,8

n – к-ть розрахункових шарів на які ділиться стислива товща грунту Hc.

hi – товщина розрахункового шару грунту.

Ei – модуль деформації ІГЕ у якому розташований розрахунковий шар грунту.

σZP,I – додаткове вертикальне напруження у і-тому шарі, що визначається як півсума σZP – усіх вертикальних напружень на верхній і нижній межі розрахункових шарівгрунту.

Вертикальні напруження

α – безрозмірний коеф., що враховує зміни додаткових вертикальних напружень із глибиною

- додатковий тиск на основу.

Р – середній тиск, що діє під підошвою фундаменту .

- вертикальні напруження від маси грунту на рівні підошви ф-ту. Під час планування поверхні  зрізанням

Якщо планування не проводилось, чи проводилось підсипанням то

Напруження,яке викликане власною вагою грунту на нижній межі розрахункового шару визначаємо за виразом:

Примітка:  якщо розрахункові шари знаходяться нижче рівня підземних вод то питома вага таких грунтів береться з врахуванням Архімедової сили і визначається за виразом:

- щільність частинок грунту

- густина води 1 г/см3

- коеф. пористості грунту

Нижня межа стисливої площі Hc, що позначається В.С. проходить там, де виконуватиметься умова:

Якщо ця умова виконується у грунтах із модулем деформації Е<5000кПа чи такий  грунт знаходиться близько стисливої площі -розрахунки продовжуються до виконання умови:

.

Рішення :      1.  Ділимо основу на розрахункові шари товщиною . . Розрахункові шари не мають знаходитись одночасно у двох ІГЕ.

2. Визначимо напруження від власної ваги грунту на рівні підошви фундаменту

( внизу 1-го розрахункового шару)

.

3. Визначимо Zi відстані від підошви фундаменту до низу розрахункового шару.

4. Визначимо коеф. .

5. Визначимо коеф. α, що залежний від ξ і ή для стрічкового фундаменту  .

6. Визначимо додатковий тиск під підошвою фундаменту

для фундаменту по осі «А»

Визначимо додаткове вертикальне напруження під підошвою фундаменту:

на рівні підошви фундаменту

для фундаменту по осі «А»

на нижній межі першого розрахункового шару:

для фундаменту по осі «А»

Примітка: розрахунки з визначенням  та    проводимо до виконання умови      .

У нашому прикладі ця умова виконується.

# 3 технологічно-організаційний розділ

# Вибір монтажного обладнання передбачає визначення параметрів відповідно до розмірів споруди та габаритних конструкцій. Основні параметри, які потрібно враховувати:

# 1. Вантажопідємність

# 2. Висота підйому крюка

# 3. Виліт стріли крана

# -Визначення максимальної горизонтальної відстані, на яку може витягтися кран.

Після визначення цих параметрів, виходячи з монтажних характеристик, таких як вантажопідйомність (Qкр), висота стріли (Нс), і довжина стріли (lкр), можна розрахувати необхідну кількість кранів за допомогою відповідної формули. де

— фактична тривалість перебування крана на об’єкті визначається як сума машинозмін, які використовують кран для виконання робіт.;

— Термін перебування крана на об'єкті встановлюється у діапазоні від 25% до 30%.від термінів будівництва об’єкту:

Таблиця 5. Вага монтованих елементів.

Вибір монтажного крана для плит перекриття (найважчий елемент) здійснюємо за такими монтажними характеристиками :

Вибрано кран КС-35714К3-10.

Потреба основних будівельних машин, механізмів та транспортних засобів.

Потреба у основних будівельних машинах та механізмах, автотранспорті, визначена на основі максимальних річних об´ємів будівельно-монтажних робіт та норм виробітки окремих машин і механізмів.

Таблиця 6.

Технологічна карта

Технологічна карта для монтажу рулонної покрівлі передбачає виконання ряду підготовчих робіт. Серед них:

1. Влаштування пароізоляції.

2. Влаштування стяжки і обгрунтовки.

3. Влаштування чотирьохшарової рулонної покрівлі.

Виконання цих робіт планується протягом літнього періоду, і вони будуть здійснюватися в 1-у зміну.

Підготовчі процеси.

Покрівлі з рулонних матеріалів та мастики встановлюються на жорстких основах у вигляді залізобетонних плит, де може бути вбудований утеплювач і цементно-піщана стяжка. Перед початком вкладання матеріалу на покрівлю завершують підготовку, яка включає в себе влаштування воронок і карнизних звісів, закладання всіх необхідних деталей, таких як дерев'яні порки та рейки, пробивання отворів, перевірку якості основи та вирівнювання поверхні за необхідності.

У підготовчий період також встановлюються машини та обладнання для нанесення мастики на покрівлю, а також крани (підйомники) для подачі рулонного матеріалу. У даному випадку використовується баштовий кран КБ 403.

Організація робіт.

Встановлення рулонних покрівель зазвичай здійснюється на основі проектів, розроблених спеціалізованими організаціями (ПВР). Роботи ПВР з влаштування рулонної покрівлі передбачають врахування кліматичних умов.

Основна функція колективізації праці робітників при влаштуванні покрівель полягає в об'єднанні спеціалізованих ланок в бригади. Ланки формуються з урахуванням виробітку ведучої ланки покрівельників, які займаються наклейкою основного покрівельного ковра.

Організація праці в бригаді будується на основі поточності будівельного виробництва за поточно-розподільчим методом. Спеціалізована бригада покрівельників володіє різними професіями для безперебійного виконання всього комплексу робіт з влаштування покрівельного покриття.

Роботу спеціалізованих бригад слід координувати з наданням підрозділу необхідних ресурсів і матеріалів. Графік роботи спеціалізованих бригад розробляється відповідно до планового об'єму покрівельних робіт та завдань з підвищення продуктивності праці.

Технологія будівельного процесу.

Якщо на поверхні основи виявляється нагромадження води, використовується машина СО-106 для видалення її за допомогою вакуумного відсосу. На основі встановлюються всі необхідні закладні елементи для прокладання труб, а також деталі для їхнього кріплення, включаючи встановлення та закріплення внутрішніх водостоків. Вертикальні поверхні кам'яних конструкцій, що мають контакт із покрівлею, а також шахти та труби, штукатурять цементно-піщаним розчином на висоту не менше 250 мм. У верхній частині цих деталей для кріплення рулонного килиму вбудовують антисептичні рейки.

Місце прилягання покрівлі до виступаючих частин будинку заповнюється цементно-піщаним розчином із заокругленим радіусом 100 мм або похилими бортиками із нахилом 45 градусів (1:1) та бічними сторонами 100 мм для оптимального приклеювання рулонного килима.

Влаштування пароізоляції.

На підготовчій поверхні проводиться влаштування оклеєчної пароізоляції із підкладального руберойду, який наклеюється на гарячий бітум або холодну бітумнокупоросну мастику. Поздовжні та поперечні стики панелей для пароізоляції герметизуються мастикою.

Теплоізоляцію з сипучих матеріалів розташовують на рівній сухій поверхні. Спочатку вкладають маячні рейки кожні 2-4 метри, а потім шарами товщиною до 6 см розкладають перший шар утеплювача. Якщо проект передбачає товщину утеплювача більше 6 см, наступний шар вкладають після ущільнення трамбівкою попереднього шару.

При вкладанні сипучого утеплювача слід дотримуватися проектної товщини шару. Після цього процесу проводиться улаштування стяжки.

У зимових умовах для приготування цементно-пісчаного розчину використовують керамзитовий пісок із добавкою поташа у кількості 10-15% маси цемента, розчин повинен мати марку 100.

Стикам влаштовують температурно-просідаючі шви шириною 5 мм, розділяючи поверхню стяжки і цементно-пісчаного розчину на ділянки не більше 6x6 метрів. Температурно-деформаційні шви у стяжках розташовуються над торцевими швами несучих плит та над температурно-деформаційними швами в шарах. При похиленій покрівлі до 15%, стяжку виконують спочатку на примиканнях і єндовах, а потім на поштовхах скатів.

Після влаштування основи надпірні звіси захищають від опадів оклеюванням рулонним матеріалом і встановленням огорожі з оцинкованої покрівельної сталі для захисту рулонного килима від зриву вітром. Злізники опорядження відводять від карнизу не менше 30 см, а захисні гребені влаштовують висотою 5-10 мм.

Цементно-пісчану стяжку влаштовують за допомогою маячних реек. Основу обробляють від пилу, а при необхідності висушують. Полосу цементно-пісчаного розчину вкладають два робітники, рівняють лопатою, а потім гладять поверхню розчину напівтеркою, виконуючи заокруглені рухи. Якщо після одного проходу правило залишає незгладжені ділянки, розгладження повторюють. Полоси стяжки роблять шириною до 2 метрів, виконують почергово після охоплення цементно-пісчаного розчину раніше вкладених полос, використовуючи краї готових полос як маски.

В місцях прилягання до вертикальних поверхонь і виступаючих конструкцій влаштовують перехідні бортики висотою не менше 100 мм, з ухилом до 100% (під кутом 45 градусів). Свіже вкладену стяжку не потрібно захищати від сонячних променів, оскільки утворювана плівка запобігає випаровуванню води з розчину. Перед початком наклейки рулонного ковра основу очищують від пилу стиснутим повітрям, яке надходить до місця робіт через рукав від компресора. Щелевидну насадку до рукава тримають під кутом 30-45 градусів до поверхні.

Перед наклейкою рулону його перевіряють, розгортаючи вздовж крейдяної лінії, яку попередньо не позначають на площині покриття. Якщо поздовжня кромка тісно вирівнюється з крейдяною лінією, рулон згортають і розпочинають наклейку. Косі полотна в процесі наклейки вирізняють так, щоб їхні поздовжні кромки співпадали з крейдяними лініями.

Натяжку виконує вкладальник під час кочення рулона на підготовлену мастичну полосу. Для цього він збільшує натяг нижнього кінця рулона. Якщо цього не робити, може утворитися гармошка, і покрівля буде пропускати воду. Напрямок покривання стиків у зовнішньому шарі килима повинен співпадати з напрямком основних вітрів у даній області.

Перед вкладанням руберойду його розгладжують, очищають від тальку і розмотують, одночасно розтягуючи його на зовнішній стороні. Всі ці кроки виконуються для покращення якості наклеювання. Кількість шарів руберойду для даного випадку – 4. Рулонний килим приклеюється паралельно шнурку. Полотна приклеюють в накривку не менше 100 мм по довжині і ширині в усіх напрямках у шарах покрівлі.

Відстані між стиками по довжині полотен в суміжних шарах повинні бути не менше 300 мм. Наклеювання розпочинають з понижених місць єндов, шар за шаром. Спочатку накладається перший шар на всю площу захоплення, після його перевірки і прийняття – другий і так далі.

Для цих робіт використовується мастика. Рулон надівають на вісь барабана, бак заповнюють мастикою. Машиніст за допомогою мастики наносить шар на огрунтовану стяжку, розрівнює її та розмотує рулон, наклеюючи його на мастиці і укатуючи килим. Прямолінійний хід машини забезпечують напрямком швелерів, по які котить два колеса – переднє і заднє. Перший ряд швелерів вкладають по контрольним лініям, позначеним крейдою, а при наклейці наступних рулонів по кромці раніше вкладеного матеріалу швидкість руху машини досягає 13 м/хв.

Температура гарячої бітумної мастики становить 100-180°C. У важкодоступних для машини місцях рулонний килим наклеюють вручну. Мастику наносять вручну щіткою ділянками по 50-60 см по довжині рулона. Розкачавши рулон, уважно натирають його від середини до країв і одразу ж прикатують катком. Поздовжні і поперечні шви обробляють мастикою. У місцях примикання покрівлі до вертикальних поверхонь кромки полотнищ зводять по відкосу, створеною стяжкою, за допомогою трьох чоловік (М1) – механіка-водія, (М2) – покрівельника і (М3) – підсобного робітника.

Покрівельник разом з підсобними робітниками визначає положення шарів, наклеює кінець рулона і направляє його під шток машини. Підсобний робітник готує рулони до наклейки, переносить направляючі рейки для руху машини та заповнює бак мастикою. Робота бригади організована за поточно-розклеювальним методом. Починає роботи на покрівлі ланка огрунтовувальників, на протязі зміни вони готують поверхню першої захватки і переходять на іншу. Після відходу цієї ланки приступають робітники ланки наклеювальників рулонних матеріалів. Ланка транспортних робітників доставляє матеріали до робочого місця на самохідних возиках.

Контроль якості основ.

При влаштуванні основи необхідно систематично контролювати якість використаних матеріалів. Особливу увагу слід приділяти влаштуванню внутрішніх водовідводів, опорядженню звісів з урахуванням передбачених проектом ухилів і належності єндов до площини скатів. Ухили основи і її рівність повинні перевірятися в процесі робіт, щоб будь-які виявлені дефекти могли бути негайно виправлені. Ухили перевіряють за допомогою різних методів.

Рівність основи визначається за розміром просвіту між поверхнею основи і рейкою, яка прикладається вздовж і поперек ската. Допускається не більше двох плавних просвітів, розмір яких у першому випадку становить 5 мм, у другому - 10 мм кожний.

При перевірці єндов рейку накладають вздовж єндови, і просвіт повинен бути не більший за 5 мм.

Шви між збірними залізобетонними плитами заповнюють цементно-піщаним розчином або бетоном проектної марки, яка не менше 7,5.

Для запобігання застою води у верхніх водостоках, ухили до них на відстані 0,5-1 м збільшують на 5-10%. Це виконується так, щоб у воронках утворилися чаші діаметром близько 1 м і глибиною 5-10 см, з воронкою по центрі. Для цього ухил на звісах на відстані 0,2-0,5 м від краю карниза при малих ухилах скатів роблять 25%.

Техніка безпеки при виконанні покрівельних робіт.

Ваша увага до безпеки при виконанні будівельних робіт є дуже важливою. Ось додаткова інформація та рекомендації для запобігання небезпечним ситуаціям та травмам:

1. Запобігання падінням:

- Забезпечте робітників запобіжними поясами та стропами, і викладіть суворі правила щодо їх використання.

- Встановіть захисні перила на робочих майданчиках і бортах покрівлі.

- Високий рівень уваги при роботі на висоті та виконанні робіт на краю покрівлі.

2. Захист від опіків:

- Використовуйте спеціальний захист для запобігання опікам при роботі з гарячими мастиками.

- Забезпечте робоче місце екранами та ізоляцією для зменшення теплового випромінювання.

3. Електробезпека:

- Перевірте, що всі електричні машини та інструмент заземлені.

- Застосовуйте ізоляційні матеріали для обладнання, яке може потрапити під напругу.

- Надавайте працівникам ізольовані рукавички та обладнання.

4. Заходи протипожежної безпеки:

- Розташовуйте гарячі робочі майданчики на відстані від будівель та забезпечте їх ефективним огородженням.

- Мають бути наявні засоби пожежегасіння, такі як вогнегасники та сухий пісок.

5. Робота з токсичними матеріалами:

- Забезпечте робітників відповідними засобами індивідуального захисту, такими як распіратори та захисні окуляри.

- Робіть аналіз та вибір токсичних матеріалів з врахуванням їхньої безпеки для здоров'я.

6. Контроль та нагляд:

- Майстер і виробник робіт повинні регулярно контролювати безпеку виконання робіт.

- Організуйте інструктажі та навчання з безпеки для всього персоналу.

Загальний підхід до безпеки включає в себе організаційні заходи, застосування відповідного обладнання та індивідуальних засобів захисту. Пам'ятайте, що передпливові заходи та нагляд - це ключі до забезпечення безпеки на будівельному майданчику.

ТЕП.

1. Витрати праці:

- на весь об’єм робіт                  67,6    люд. днів.

- на 1м2 покрівлі                         0,071  люд. днів.

2. Витрати машино-змін на весь об’єм  робіт      13м.зм.

Матеріально – технічні ресурси.

Таблиця 7 Потреба в основних конструкціях  і напівфабрикатах.

Таблиця 9 Потреба в машинах, обладнанні, інвентарі і пристроях.

Сітковий графік

Дякую за пояснення. Сітковий графік є ефективним інструментом для планування та контролю проектів. На основі ваших пояснень виходить, що сітковий графік буде включати роботи та події, а їх взаємозв'язки будуть визначати послідовність виконання завдань. Основні елементи сіткового графіка:

1. Робота:

- Відзначається суцільною лінією.

- Під стрілкою вказується назва роботи.

- Вказується тривалість виконання роботи в днях.

- Кількість працюючих в зміну також може бути вказана.

2. Фіктивна робота:

- Використовується для відображення технологічного та організаційного зв'язку.

- Позначається пунктирною лінією та стрілкою.

3. Подія:

- Факт закінчення однієї або декількох робіт.

- Необхідна та достатня умова для початку наступних робіт.

4. Шлях:

- Безперервна послідовність робіт в сітці.

5. Критичний шлях:

- Повний шлях з найбільшою довжиною.

- Його тривалість визначає загальний час виконання проекту.

Запланованй сітковий графік можна використовувати для визначення критичного шляху, управління ресурсами та вчасної постановки завдань.

Будівельний генеральний план.

Будгенплан (будівельний генеральний план) є важливим етапом планування будівельного проекту, і вірне розташування об'єктів на будівельному майданчику є ключовим для ефективності та безпеки будівельних робіт. Нижче подано кілька ключових кроків та врахувань для проектування будгенплану:

1. Перенос геодезичної основи:

- Починайте з вивчення геодезичних параметрів будівельного майданчика та визначення його геометричних характеристик.

2. Розміщення кранів і підйомників:

- Визначте оптимальне розташування монтажних кранів та підйомників, забезпечте їх ефективність та безпеку робіт.

3. Розміщення складів і майданчиків:

- Розташуйте склади та майданчики у відповідності до потреб будівельного процесу, забезпечте логістичну оптимізацію та мінімізацію відстаней перевезень.

4. Тимчасові дороги:

- Проектуйте тимчасові дороги, враховуючи вид дорожнього покриття та оптимальний маршрут перевезень.

5. Дороги та площадки:

- Забезпечте кільцеві дороги та під'їздні площадки, дозволяючи ефективну та безпечну організацію руху транспорту на будівельному майданчику.

6. Оргаізація транспорту і складів:

- Максимізуйте механізацію навантажувально-розвантажувальних робіт та дотримуйтеся оптимального графіка доставки матеріалів.

7. Безпека і мінімізація відстаней:

- Розташовуйте об'єкти та інфраструктуру так, щоб забезпечити мінімальну відстань для перевезень та максимальну безпеку.

Проектування будгенплану вимагає комплексного підходу, врахування особливостей будівельного об'єкту та оптимізації внутрішніх процесів на будівельному майданчику.

Розрахунок площ складів

Обчислення площі складів виконується шляхом одночасного заповнення інформації для розрахунку складів за такою послідовністю.

Розрахунок найбільших добових витрат матеріалів проводиться за допомогою  формули:

Q -  Кількість матеріалів, які потрібні для реалізації будівництва протягом періоду інтенсивних витрат матеріалів на розрахунковий період.;

К - К-нт нерівномірності постачання будматеріалів та виробів на будівельні склади визначаємо із врахуванням умов постачання. Для а/м транспорту зазвичай приймається значення 1,1.;

К - К-нт нерівномірного споживання матеріалів і виробів протягом розрахункового періоду зазвичай приймається 1,3.;

Т – Розрахунковий період, визначена у днях, приймається відповідно до сіткового графіка.;

tн - Прийнятий запас визначається в днях;

Р - Розрахунок запасу на складі у натуральних показниках здійснюється відповідно до визначеної формули:

n – К-ть матеріалів, конструкцій і деталей, що підлягають зберіганню на 1м2 складу.

F -  Площа складського приміщення (без урахування проходів) визначається за формуло.:

S - Площа складського приміщення (розрахункова), яка враховує проходи, визначається згідно формули.:

b- Коефіцієнт використання складу, що визначає співвідношення корисної площі до загальної.

Приймаємо:

- для закритих складів опалюваних- 0,6-0,7;

- для закритих складів неопалювальних - 0,6-0,7;

- для навісів  -0,4-0,5;

- пиломатеріали, збірний з/б   -0,4-0,5;

- арматура  -0,5-0,6;

Розміри будівель і споруд, включаючи склади, визначаються на основі затверджених уніфікованих типових секцій:

- Пересувний тип складів має розміри в плані 9х27 м та висоту 25 м.

- Контейнерний тип також має розміри 9х27 м і висоту 25 м.

- Збірно-розбірний тип може бути однопролітним або двопролітним.

Розрахунок площі тимчасових будівель і споруд залежить від максимальної кількості робочих осіб в зміну під час будівництва. Кількість працюючих визначається за сумарним графіком роботи робочої сили. До цього числа кондиційно додається 24%, що відповідає робочим неосновного виробництва.

Таблиця 10 Відомість потреби в складських  майданчиках.

Таблиця 11          Тимчасові будівлі і споруди.

Потреба в робочих кадрах.

Кількість необхідних робочих кадрів розрахована, враховуючи середньорічну виробітку на одного робітника, термін будівництва і вартість будівельно-монтажних робіт (БМР).

Таблиця 12 Графік потреби у кадрах.

Підготовка будівельного виробництва.

Загальна організаційно-технічна підготовка включає в себе наступні етапи: оформлення фінансування будівництва, отримання дозволів і допусків на виробництво робіт, забезпечення будівництва під’їздними шляхами, електрозабезпеченням, організацією приміщень для побутового обслуговування персоналу та постачанням обладнання, конструкцій, матеріалів і готових виробів на будівництво.

У підготовчий період виконуються роботи з влаштування тимчасових будівель і споруд, виведення проекту на місцевість, демонтаж побудов, організація складських площадок і доставка будівельної техніки на об'єкт будівництва. Тривалість підготовчого періоду становить один місяць.

Для ефективного керівництва будівництвом і організації необхідний надійний та безпосередній зв'язок, який забезпечується мобільними засобами зв'язку через телефон або радіорелейні станції. Кількість і типи засобів зв'язку, необхідних на період будівництва, визначаються в проекті виробництва робіт з урахуванням конкретних місцевих умов.

Методи виробництва БМР.

Основний період будівництва поділяється на три послідовні стадії:

1. Влаштування підземної частини:

- Земляні роботи, включаючи розроблення котловану для фундаментів і котловану, а також ущільнення грунту під фундаментами.

- Влаштування стрічкових фундаментів і стін підвалу.

- Встановлення випусків каналізаційної мережі, водопроводу, газової і теплової мережі.

- Зворотна засипка фундаментів, стін підвалу і підсипка під підлогу 1-го поверху.

2. Зведення надземної частини:

- Кладка цегли для зовнішніх і внутрішніх стін, монтаж панелей перекриття та покрівлі, а також елементів даху.

- Влаштування покрівлі.

- Виконання спеціальних робіт.

3. Опоряджувальні роботи:

- Скління вікон і дверей.

- Влаштування підлог.

- Тинькування і малярні роботи.

У проекті передбачено використання наступних основних монтажних механізмів:

1. Для монтажу збірних залізобетонних конструкцій та стінових блоків підвалу:

- Використовується кран КС-35714К3-2.

Для зведення надземної частини будівлі (цегляна кладка, монтаж перекриття і т.п.):

- Застосовується один баштовий кран КБ-403А із стрілою довжиною 30 метрів та вантажопідйомністю до 1 тони.

3. Для подачі матеріалів, виробів і напівфабрикатів для влаштування підлог і оздоблювальних робіт:

- Використовується підйомник П-1 з вантажопідйомністю 0,5 тон.

4. Для вантажно-розвантажувальних операцій:

- Застосовується автокран з вантжопідйомністю 6,3 тон.

5. Подача розчину і бетону:

- Реалізується централізовано з розчинобетонного вузла через автосамосвали.

6. Постачання цегли:

- Здійснюється в контейнерах з цегельного заводу.

7. Графік виконання робіт:

- Роботи по зведенню коробки будівлі проводяться в дві зміни, інші роботи виконуються в одну зміну.

Контроль якості БМР.

Контроль якості будівельно-монтажних робіт (БМР) включає в себе три основні етапи: вхідний, операційний і приймальний. Результати контролю фіксуються в загальному журналі та спеціальному журналі робіт, які ведуться відповідальними за будівництво згідно з методичними вказівками документації.

1. Вхідний контроль:

- Здійснюється для конструкцій, виробів, матеріалів і обладнання, які надходять на будівництво.

- Виконавці робіт зобов'язані перевірити якість отриманих конструкцій і матеріалів згідно з робочими кресленнями, технічними умовами, стандартами та сертифікатами.

2. Операційний контроль:

- Перевіряє:

1) Відповідність виконаних робіт робочим кресленням і стандартам.

2) Дотримання технології виконання будівельних процесів, визначеної в проектах виробництва робіт.

- Здійснюється виконавцями, майстрами залученням будівельних лабораторій і геодезичної служби.

3. Приймальний контроль:

- Проводиться для перевірки якості завершеної споруди та її частин.

- Включає перевірку скритих робіт важливих конструкцій.

- Здійснюється будівельною організацією та замовником після завершення робіт.

Перед початком робіт будівельна організація та замовник повинні підтвердити робочу розбивку споруд, яку виконав підрядник. Ця розбивка повинна бути узгоджена з проектною документацією, і на підтвердження цього складається акт, до якого додаються схеми, розбивки та прив'язки до опорної геодезичної мережі.

При виконанні земляних робіт проводиться геотехнічний контроль, який включає наступні етапи:

1. Контроль за розбивкою, вкладанням та ущільненням грунту.

2.Дотримання резервів, виїмок, кар'єрів.

3. Вибір зразків і проб грунту.

4. Проведення лабораторних випробувань та аналізів грунту.

5. Ведення звітності.

Контроль якості бетонних і залізобетонних робіт включає в себе такі етапи:

1. Виконання котловану, його місцеположення, габарити, водопониження водозлив.

2. Опалубочні і арматурні роботи.

3. Контроль матеріалів, що застосовуються для бетонних і залізобетонних споруд (цемент, добавки – пісок, гравій, щебінь, вода, арматура).

4. Готових бетонних сумішей заводського виготовлення, готового бетону, а також виробництво робіт по приготуванню, транспортуванню, вкладанню бетонної суміші і догляду за вкладеним бетоном.

4 ЕкономіКА БУДІВНИЦТВА

5.  охорона праці.

Прийняті в проекті інженерні рішення вести роботи безаварійно, економічно, з високою продуктивністю праці.

При виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно суворо дотримуватись вимог ДБН.

Робітники, інженерно-технічні працівники повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Всі особи які знаходяться на будівельному майданчику, зобов’язані носити захисні каски, бути забезпечені питною водою, якість якої відповідає санітарним вимогам.

Перед допуском до роботи в процесі виконання робіт зобов’язані пройти навчання і виробничий інструктаж по техніці безпеки.

На всіх етапах виконання робіт повинна забезпечена безпека праці.  Небезпечні зони повинні бути позначені знаком і підписами, написами відповідної форми.

Особливу увагу звернути на складування матеріалів, конструкцій та обладнання. Їх слід розміщувати на вирівняних майданчиках, приймаючи заходи проти само перекидання , просадки, крадіжки матеріалів.

При роботі поблизу лінії електропередач під напругою, машиністу крана, екскаватора повинен видаватись наряд-допуск. Кожен робітник повинен бути забезпечений у відповідності з його професією інструкцією по ТБ.

Робочі комплексних бригад повинні бути проінструктовані по всіх видах робіт.

Загальні положення з охорони праці при організації будівельного виробництва.

Діючі норми і правила слід виконувати в процесі будівельно-монтажних робіт при реконструкції будівлі.

Перед початком робіт в місцях, де існує або може виникнути виробнича небезпека (без зв’язку з характером роботи, що виконується), відповідному виконавцю робіт необхідно видавати наряд-допуск на виробництво робіт підвищеної небезпеки по відповідній формі.

Наряд-допуск видається на термін, необхідний для виконання заданого об’єму робіт. У випадку зміни умов роботи наряд-допуск анулюється і відновлення робіт дозволяється тільки після видачі нового наряду-допуску.

Особа, що видала наряд-допуск на виробництво робіт зобов’язана здійснювати контроль за виконанням відповідним керівником робіт міроприємств по забезпеченні безпеки праці.

Всі особи, що знаходяться на будівельному майданчику, зобов’язані носити захисні каски: каска повинна складатись із корпуса, внутрішньої оснастки і підборідочного ремня, корпуси касок повинні бути чотирьох кольорів:білого – для керівного складу організацій, начальників дільниць, інспекторів по охороні праці, робітників служби техніки безпеки; червоного – для майстрів, прорабів, інженерно-технічних працівників, головних механіків і енергетиків; жовтого і оранжевого – для робочих та молодшого обслуговуючого персоналу. Робочі і інженерно-технічні працівники без захисних касок і інших необхідних засобів індивідуального захисту до виконання робіт не допускаються.

Перед допуском до роботи робочих і в процесі виконання ними робіт адміністрація зобов’язана забезпечити навчанням і проведенням інструктажу по безпеці праці.ввідний інструктаж проводить інженер по охороні праці (техніці безпеки); первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий, текучий проводить безпосередній керівник робіт.

При виробництві будівельно-монтажних робіт необхідно передбачати технологічну послідовність виробничих операцій так, щоб попередня операція не була джерелом виробничої небезпеки при виконанні наступних.

Техніка безпеки та пожежна безпека на будівельному майданчику.

Організація будівельного майданчика, ділянок робіт та робочих місць повинна забезпечувати безпеку праці працюючих на всіх етапах виконання робіт.

Майданчик будівництва знаходиться в центрі міста, тому, щоб запобігти доступу сторонніх осіб, повинен бути огороджений. Огородження, які примикаються до місць масового проходу людей, необхідно облаштувати суцільним захисним козирьком. Конструкція огородження повинна бути збірно-розбірною з уніфікованими елементами, з’єднаннями і деталями кріплення, висота захисних панелей з козирьком становить 2,0 м, в розріжених панелях огородження відстань в просвіті (розрідженість) між деталями заповнення полотна панелей повинна бути в межах 80-100 мм, захисний козирьок встановлюється по верху огородження з підйомом до горизонту під кутом 200 в сторону тротуару, панелі козирька повинні забезпечити перекриття тротуару і виходити за його край (зі сторони руху транспорту) на 50-100 мм.

Зони потенційно діючих небезпечних виробничих факторів повинні мати  сигнальні огородження, висота стійок сигнального огородження повинна бути 0,8 м, відстань між стійками не повинна перевищувати 6,0 м.

На будівельний майданчик влаштовані 1 в’їзд та 1 виїзд, тимчасові дороги шириною 6,0 м дозволяють рухатись автомобільному транспорту зпід′їздом до всіх складів та вузлів.

При в’їздах на будівельний майданчик повинна бути встановлена схема руху транспортних засобів,  а на обочинах доріг і проїздів – добре видимі дорожні знаки, що регламентують порядок руху транспортного засобу в відповідності з правилами дорожнього руху.

Швидкість руху автотранспорту поблизу місць виробництва робіт не повинна перевищувати 10 км/год на прямих ділянках і 5 км/год на поворотах.

На будівельному майданчику огородженні всі небезпечні зони ( монтажна зона, зона дії крана ).

Відкритий котлован, траншеї огородити захистним огородженням.

До монтажних робіт допускаються чергові люди, які пройшли медичний огляд та мають допуск до роботи на висоті.

Стропування вантажів проводять згідно техкарти, розстроповку вантажів та залізобетонних елементів проводять післяїх закріплення.

Засоби риштування повинні мати рівні робочі настили з зазором між досками не більше 5 мм, а при розміщенні настилу на висоті 1,3 м і більше – огородження і бортові елементи. З’єднання щитів настилів внахлест допускається тільки по їх довжині, при чому кінці елементів, що стикуються, повинні бути розміщені на опорі і перекривати її не менше ніж на 0,2 м в кожну сторону. Риштування повинні бути прикріплені до стіни будинку, що будується. При відсутності особливих вказівок  в інструкції заводу-виготовлювача кріплення риштувань до стін будівлі повинно виконуватись не менше ніж через один ярус для крайніх точок, через два прольоти для верхнього яруса і одного кріплення на кожні 50 м2 проекції поверхні риштувань на фасад будівлі.

Приміщення, в яких проводяться роботи з пилевидними матеріалами, а також робочі місця біля машин дроблення, розмолу і просіювання цих матеріалів повинні бути  забезпечені вентиляційними системами (провітрюванням).

На робочих місцях, де застосовуються або готуються клеї, мастики, фарби  і інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні або шкідливі речовини, не допускаються дії з використанням відкритого вогню або іскри.

Заходи з техніки безпеки.

Заходи з ТБ при виконанні електрозварювальних робіт.

При виконанні зварювальних робіт в одному приміщенні з іншими роботами повинні бути прийняті міри, що виключають можливість впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на працюючих.

При виконанні зварювання на різних рівнях по вертикалі повинний бути передбачений захист персоналу, що працює на нижче розташованих рівнях, від випадкового падіння предметів, недогарків електродів, бризків металу й ін.

Зони з наявністю небезпечного виробничого фактора варто обгороджувати.

Робочі місця, розташовані вище 1,3 м від рівня чи землі суцільного перекриття, повинні бути обладнані огородженнями висотою не менш 1,1 м, що складаються з поручня, одного проміжного елемента і бортової дошки шириною не менше 0,15 м.

При виробництві зварювальних робіт на висоті більш 5 м повинні влаштовуватися риштування (площадки) з негорючих матеріалів   При відсутності риштувань (площадок) електрозварники повинні користуватися запобіжними поясами і вогнестійкими страхувальними фалами з карабінами. Робітники повинні користуватися спеціальними сумками для інструмента і збору недогарків електродів.

Збереження вихідних зварювальних матеріалів і готової продукції повинне здійснюватися на складах, які обладнані і утримуються у відповідності з вимогами будівельних, санітарних і протипожежних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

При збереженні заготівель, що зварюються, зварювальних матеріалів і готової продукції не повинні виникати які-небудь перешкоди природному освітленню, вентиляції, проїзду, проходу, використанню пожежного устаткування і засобів захисту працюючих.

Знежирення поверхонь виробів, що зварюються, варто робити розчинами, склад яких допущений до застосування органами санітарного і пожежного нагляду.

Відпрацьовані матеріали (недогарки електродів, жужільна кірка, технологічні зразки, відходи знежирення й ін.) повинні збиратися в металеві ємкості і, у міру нагромадження, вивозитися з ділянок у відведені на території підприємства місця для збору й утилізації.

До виконання зварювання допускаються особи, що пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань вимог безпеки, що мають кваліфікаційну групу по електробезпечності не нижче II і відповідні посвідчення.

До зварювальних робіт на висоті1 допускаються працівники, які пройшли спеціальний медичний огляд, що мають стаж верхолазних робіт не менш одного року і розряд зварника не нижче III.

Робітники електрозварювальних професій повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту відповідно до типових галузевих норм, затвердженими у встановленому порядку, і відповідно до характеру й умов проведення робіт.

Заходи з ТБ при виконанні кам΄яних робіт.

При подачі на робоче місце вантажопід’ємними кранами цегли, керамічних каменів та інших мілких блоків слід застосовувати піддони, контейнери і вантажозахватні пристрої, що виключають падіння вантажу при підніманні.

При кладці стін будівель на висоту до 0,7 м від робочого настилу і відстані від рівня за стіною, що зводитьтся, до поверхні землі (перекриття) більше 1,3 м необхідно застосовувати засоби масового захисту (огородження або запобіжні пояса).

Знімати тимчасові кріплення елементів карнізу  допускається після досягнення розчином міцності, вказаної в проекті.

Втрата стійкості людиною може бути пов'язана з дією особистих факторів (хворобливий стан чи фізична і нервово-психічне перевантаження), а також з дію на людяну факторів зовнішнього середовища (переміщення краном матеріалів, конструкцій тощо). Обвал риштування, як правило, пов'язаний з перевантаженням або порушенням правил установки чи експлуатації, крім того, дуже часто причиною травмування є використання для засобів підстилу різних випадкових опор, драбин, ящиків і т. ін.

Заходи з ТБ при виконанні монтажних робіт.

При виробництві монтажних (демонтажних) робіт в умовах діючого підприємства експлуатовані електромережі й інші діючі інженерні системи в зоні робіт повинні бути, як правило, відключені, закорочені, а устаткування і трубопроводи звільнені від вибухонебезпечних, пальних і шкідливих речовин.

Способи стропування елементів конструкцій і устаткування повинні забезпечувати їхню подачу до місця установки в положенні, близькому до проектного

Очищення підлягаючих монтажу елементів конструкцій від бруду варто робити до їхнього підйому.

Елементи, що монтуються під час переміщення повинні утримуватися від розгойдування й обертання гнучкими відтягненнями.

Не допускається перебування людей на елементах конструкцій під час їхнього підйому чи переміщення.

Під час перерв у роботі не допускається залишати підняті елементи конструкцій і устаткування у висячому положенні.

Не допускається перехід монтажників по встановлених конструкціях і їхніх елементах .

Встановлені в проектне положення елементи повинні бути закріплені так, щоб забезпечувалася їхня стійкість і геометрична незмінюваність,

Не допускається перебування людей під елементами, що монтуються до установки їх у проектне положення і закріплення. При необхідності перебування працюючих під устаткуванням (конструкціями), що монтуються, а також на устаткуванні (конструкціях) повинні здійснюватися спеціальні заходи, що забезпечують безпеку працюючих.

Фарбування й антикорозійний захист конструкцій і устаткування у випадках, коли вони виконуються на будівельному майданчику, варто робити, як правило, до їхнього підйому на проектну відмітку.

У процесі монтажу конструкцій будинків чи споруд монтажники повинні знаходитися на раніше встановлених і надійно закріплених  подмостях, які служать для безпечного виконання робіт на висоті монад 1 м над рівнем землі.

На будівлях, як правило, використовуються інвентарні риштування, підмостки, люльки, які мають паспорти підприємств, що їх виготовляють. Не інвентарні засоби підмощування використовують у виключних випадках з дозволу головного інженера будівельно-монтажної організації, якщо висота не інвентарних риштувань більша за 4 м, їх споруджують за затвердженим проектом.

Для виконання будівельних робіт у межах одного поверху використовують підмості. Їх встановлюють в середині будівлі і переносять краном з одного поверху на інший.

Аналіз нещасних випадків при роботі на риштуванні свідчить, що нещасні випадки відбуваються, головним чином, через втрату стійкості риштувань, що викликано різними причинами:

- неправильним і недостатнім кріпленням риштувань до стін, нерівномірним опиранням стойок на грунт;

- перенавантаженням внаслідок накопичення матеріалів і будівельних деталей на настилах риштувань, що перевищує допустимі величини;

- динамічним впливом на елементи конструкцій, риштувань і втратою міцності їх окремих елементів.

До загальних вимог техніки безпеки, що пред'являються до експлуатації риштувань і підмостей, можна віднести:

- міцність конструкцій і надійність їх під час збирання і експлуатації;

- стійкість під час монтажу і в процесі експлуатації;

- наявність міцного огородження, що виключає можливість падіння людей і окремих предметів з висоти, і суцільних настилів, безпечний підйом робітників і матеріалів.

Конструкція риштувань повинна бути розрахована на стійкість, а окремі елементи - на міцність. Розрахунки несучих елементів (опор, настилів, прогонів і т.ін,) виконують, враховуючи масу робітників, (масу матеріалів, тари, транстгортнях засобів тощо.)

Для забезпечення стійкості риштувань у поперечному напрямку їх необхідно надійно кріпити до стіни за допомогою анкерів.

Монтажне захисне огородження складається з трьох основних частин: поручня, проміжного елемента і бортової дошки шириною не менше 15 см. Всі дошки повинні бути прибиті з внутрішньої сторони.

Демонтаж риштувань проводиться в зворотній послідовності його монтажу, коли з настилів зняті всі матеріали, інструмент і транспортні засоби, спуск елементів риштування здійснюється за допомогою кранів.

Для захисту людей, що перебувають на риштуваннях, від прямого удару блискавки передбачено блискавковідвід.

У будівництві є цілий ряд робіт, де огородження неможливе (на краю перекриття, карнизу тощо), у цих випадках використовується тільки канатний захист і монтажні пояси.

Заходи з ТБ при виконанні бетонних та залізобетонних робіт.

Бетонні роботи включають виготовлення і установку опалубки, приготування бетонної суміші, її транспортування і укладку, догляд за бетоном, механічну обробку бетонних конструкцій, контроль якості робіт, розбирання опалубки після затвердіння бетону тощо.

Матеріали, які використовується для виготовлення бетонної суміші, при обробці, транспортуванні та інших операціях утворюють значну кількість пилу, що шкідливо діє на дихальні шляхи людини і викликає захворювання шкіри обличчя і рук. Виготовлення бетонної суміші супроводжується значним шумом, вібрацією, які шкідливо впливають на органи слуху і нервову систему обслуговуючого персоналу. Це може викликати виробничо-обумовлену захворюваність або бути причиною травматизму.

Для запобігання падіння з висоти робочі місця огороджують інвентарними пристроям і підмостями. Використання хімічних добавок, а також високоактивних бетонних сумішей викликає необхідність захистити людину від доторкаиня до бетонної суміші. Для цього необхідно використовувати засоби індивідуального захисту: гумові рукавиці, захисний  спецодяг і спецвзуття, захисні окуляри.

До початку укладання бетону необхідно скласти акт про надійність опалубки, підтримуючих риштувань і настилів. Перед початком робіт перевіряють справність обладнання та інструментів, необхідних для роботи.

Розміщення на опалубці устаткування і матеріалів, не предбачених проектом виробництва робіт, а також перебування людей, безпосередньо  на настилі, що бере участь в роботі, не допускається.

Тару для бетонної суміші до початку роботи перевіряють, звертаючи увагу на справність замків, щоб не допустити додаткового вивантаження суміші. При вкладанні бетону з бадьї відстань між нижнім кінцем бадбї і раніше вкладеним бетоном або поверхнею, на яку вкладається бетон, повинно бути не більше 1 м, якщо відстань не передбачена проектом виробництва робіт.

При ущільненні бетонної суміші електровібраторами переміщати вібратор за токоведучі шланги не допускається, а при перерві в роботі  і при переході з одного місця на інше  електровібратори необхідно вимикати.

До початку подачі бетонної суміші бетононасосом всю систему бетоновода випробовують під тиском, що в 1,5- рази перевищує робочий, і пропускають через насос 300...350 л цементного розчину пластичної суміші (склад 1:2) для змащення бетононасосу і полегшення руху бетонної суміші. Місце укладання бетонної суміші зв'язують сигналізацією з мотористом бетононасоса.

Щоб у бетоноводі не виникло пробок, бетонну суміш не можна залишати там без руху більше як на 20 хвилин, для безпечного транспортування бетонної суміші крупність заповнювача (щебеня, гравію) повинна бути не більше 1/3 діаметра бетоновода. Якщо горловина бетононасоса закупорилась бетонною сумішшю, треба зупинити двигун і ломом пробити пробку. Систему бетононасоса періодично промивають водою під тиском або стиснутим повітрям. Працівники, що перебувають біля вихідного отвору бетоноводу, при очистці повинні відійти на відстань не менш як 40 м.

При укладці бетонної суміші в опалубку треба дотримуватись технологічних режимів подачі бетонної суміші, щоб запобігти обвалу опалубки. Тому при проектуванні опалубки враховують масу самої опалубки, масу арматури та бетонної суміші, зважають також на динамічні навантаження, які можуть виникнути при подачі в опалубку бетонної суміші, а також при її ущільненні вібраторами.

Основні види травм при виконанні опалубочних робіт: ураження електричним струмом при установці металічної і деревометалевої опалубки вантажопідйомними механізмами біля ліній електропередач; падіння з висоти; падіння не закріплених опалубочних щитів; подразнююча дія на шкіру працівників хімічних речовин та ін.

Умови праці при виконанні опалубочних робіт формують вимоги до використання технологічних засобів безпеки. Залежно від призначення їх можна поділити так:

- засоби захисту від падіння людини з висоти (огороджувальні пристрої, страховочні канати і захисні пояси);

- засоби захисту від падіння предметів з висоти (захисні каски);

- засоби підмощування та інша технологічна оснастка, що сприяє безпеці праці;

- засоби захисту від попадання хімічних речовин на шкіру при змащуванні опалубочих елементів (окуляри, гумові рукавиці тощо).

Перед початком укладки бетонної суміші майстер повинен перевірити правильність установки і надійність кріплення опалубки, підтримуючих риштувань, робочих настилів і укладеної арматури.

Опалубку на висоті більше за 5 м встановлюють з спеціальних риштувань. У вітряну погоду монтаж опалубки на висоті повинен вестись з максимальною -обережністю. Щити опалубки мають велику "парусність" і піддаються сильному

розкачуванню поривами вітру, що є джерелом виробничої  небезпеки.

При укладці бетонної суміші на висоті більшій за 1,5 м робочі настили  чи робочі місця бетонників огороджують перилами.

При збиранні елементів опалубки в кілька ярусів кожний наступний ярус треба встановлювати лише після закріплення нижнього.

ІІри установці опалубки другого ярусу на нижньому ярусі повинні бути збережені огороджувальні пристрої, а для переходу на другий ярус необхідно використовувати легкі інвентарні переносні драбини-стремянки. Розбирають опалубку тільки по досягненню конструкцією заданої міцності в послідовності, що

передбачена технічними умовами.

Опалубку можна розбирати тільки з дозволу майстра і під його  наглядом. Під час розборки опалубки стежать за тим, щоб не виникло випадкового падіння елементів опалубки чи підтримуючих риштувань. Розібрану опалубку складають на землі, сортуючи її у штабелі.

При малих об'ємах бетонних робіт і відсутності в районі будівництва високопродуктивних бетонних вузлів допускається виробництво суміші безпосередньо на будівельному майданчику з використанням бетонозмішувачів з об'ємом змішувального барабана 100...500 л .

Заготівля й обробка арматури повинні виконуватися в спеціально призначених для цього і відповідно обладнаних місцях.

Заготовка і опрацювання арматури повинні виконуватись в спеціально призначених для цього і відпові дно влаштованих до цього майданчиках.

При виконанні робіт із заготівлі арматури необхідно:

- обгороджувати місця, призначені для розмотування бухт (мотків) і виправлення арматури;

- при різанні верстатами стержнів арматури на відрізки довжиною менш 0,3 м застосовувати пристосування, що попереджають їхній розліт;

- складати заготовлену арматуру в спеціально відведені для цього місця;

- закривати щитами торцьові частини стержнів арматури в місцях загальних проходів, що мають ширину менш 1 м.

Виробнича санітарія.

Для побутового обслуговування влаштовується побутове містечко з інвентарних вагончиків та збірно-розбірних будиночків, з душовими та санвузлами.

Для забезпечення нормального харчування передбачене приміщення для приймання їжі.

У нічний час будмайданчик освітлюється .

Токсичні речовини зберігаються в місцях віддалених від побутових приміщень.

Питна вода подається по тимчасовому водопроводу .

Робітники забезпечуються спецодягом та засобами індивідуального захисту.

Розрахунок тимчасових приміщень приведений при розрахунку будгенплану.

6  НАУКОВА РОБОТА

Обгрунтування нелінійної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами першої групи

В розділі 2 було проведено розрахунок багатопустотної плити, яка має розміри 6 х 1,5 м. Матеріал, що використовується для виготовлення плити - бетон класу С25/30. Плита містить попередньо напружену арматуру  з площею поперечного перерізу . Висота перерізу плити становить 22 см, робоча висота - 19 см. Висота звису верхньої полиці розрахункового перерізу складає 55,65 см, товщина полиць - 3,05 см, а ширина ребра - 35,7 см.

Згідно з проведеним розрахунком, несуча здатність плити становить , а експлуатаційний момент

Згідно з деформаційною методикою, використовується усереднений переріз для розрахунків. При цьому приймають середні значення деформацій бетону й арматури між тріщинами, якщо такі тріщини виникають. Деформації арматурних стрижнів приймають рівними деформаціям бетону, з яким вони зчеплені при розтягу та стиску. В розрахунках використовується гіпотеза плоских перерізів. На рис. 2 і рис.3 представлені діаграми напруження-відносні

деформації бетону.

Рис.2– Діаграма «напруження-відносні деформації» для бетону за стиску

Рис. 3 -  Діаграми «напруження- відносні деформації»  попередньо напруженої арматури .

Напружено-деформований стан  багатопорожнистої плити описується системою рівнянь згідно  ДСТУ:

де                                            – кривизна осі;

c(1)  – відносні деформації крайніх волокон стиснутих;

– відносні деформації крайніх волокон розтягнутих;

N і M     – поздовжня сила і момент.

При симетричному перерізі, функції  та  можуть бути записані у вигляді:

де:  x1 - висота бетону стиснутої зони;

zsi – відстань до i-го стрижня від верхніх волокон плити.

Напруження арматурних стрижнів визначають згідно з діаграмами, представленими на рис. 3, а їх відносні деформації визначають з використанням наступної формули:

де           –    Початкові відносні деформації стержня, визначаються від попереднього напруження з урахуванням втрат напружень..

Рис. 4 - Відносні деформації ,напруження у поперечному перерізі для 4-х форм рівноваги

Момент утворення тріщин плити визначався із ураховуванням роботи бетону в нижній  зоні на розтяг. Плита під час утворення тріщин перебуває у третій формі рівноваги, яка показана на рис. 4г ( табл. 13). Відносні деформації крайніх розтягнутих волокон  прийняті як граничні =. Розрахунки виконувався із використанням Excel.

Таблиця 13 – НДС плити при моменті утворення тріщин,що розрахований деформаційним методом

Так, як експлуатаційний момент є меншим ніж момент утворння тріщин – плита буде працювати без тріщин. Нелінійний розрахунок показав, що за експлуатаційного моменту  нейтральна вісь буде знаходитися у ребрі. Розв'язки інтегральних рівнянь матимуть вигляд:

В цих рівняннях враховано також роботу розтягнутого бетону. Початкові деформації арматурних стержнів розраховано та  подано у розділі 2, і вони дорівнюють 0,00129.

Розрахунок плити при дії експлуатаційних навантажень виконувався із використанням Excel, та поданий в табл. 14.

Таблиця 14– Результати розрахунків плити за деформаційним методом в експлуатаційній стадії із використанням Excel

Рис. 5 – Зміна висоти стиснутої зони бетону багатопорожнимтої плити

Рис. 6 – Деформації арматурних стержнів, крайніх стиснутих волокон бетону при дії експлуатаційних навантажень.

Визначені з деформаційного методу розрахунку результати теоретичної оцінки напружено-деформованого стану багатопустотної плити під впливом експлуатаційних навантажень вказують на те, що:

1. За дії експлуатаційного навантаження деформації крайніх стиснутих волокон бетону дорівнюють ,  згідно з діаграмою (рис.2), ці деформації відповідають напруженням бетону  МПа.

2. Деформації арматури класу А800 у експлуатаційній стадії дорівнюють  , це відповідає напруженням(табл.14)  МПа. Ці напруження є менші ніж  МПа, що відповідає точці перелому дволінійної діаграми деформування арматурних стержнів (рис. 3)  .

3. Висота стиснутої зони бетону багатопорожнистої плити перекриття за експлуатаційних навантажень см, отже нейтральна вісь знаходитеметься нижче ніж середина висоти перерізу плити.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Таким чином, запроектовано житловий будинок на 48 квартир у м. Городок Львівської області. Будинок має розміри 15,9 х 57,9 метри. Конструктивна схема-  безкаркасна із  несучими зовнішніми та внутрішніми стінами із  звичайної повнотілої керамічної цегли. Перекриття –  збірні багатопустотні плити. Водо-, тепло- і електропостачання – від існуючих центральних мереж. Фундаменти – збірні стрічкові.

Виконано розрахунок та обгрунтування нелінійної методики розрахунку плити перекриття за граничними станами першої групи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Барашиков А.Я. Залізобетонні конструкції: Підручник . К.: Вища школа, 1995.  591 с.

- Біденко І., Білозір Вол. Розрахунок утворення тріщин згинаних фібробетонних елементів за деформаційним методом. Вісник Львівського національного унівеаситету природокористування. Сер. Архітектура і  будівництво..  2022. №23. С. 56 – 59.

- Білозір Віт., Білозір Вол.  Обґрунтування параметрів фібрового армування з використаного поліетилентерефталату. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2016. № 17. С. 66 – 71.

- Білозір Вол. Механічні характеристики ПЕТ-фібробетону за короткотривалого стиску. Вісник Львівського національного унівеаситету природокористування. Сер. Архітектура і та будівництво. 2023 ( № 24).  С. 52 – 64.

- Білозір Вол.,  Шмиг Р. Аналітичний огляд зарубіжних досліджень ПЕТ-фібробетону і згинаних елементів на його основі.  матеріали ХХІІІ міжнар. наук.- практ. форуму “Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій”. Львів, 4 – 6  жовтня 2022 р. С.557 – 559.

- Білозір В. В. Деформаційний метод розрахунку згинальних сталефібробетонних елементів. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Сер.  Теорія і практика будівництва. 2012.  № 742. С. 18 – 24.

- Білозір В. Деформаційний метод розрахунку прогинів залізобетонних балок за тривалої дії навантаження. Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер. Архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2014. № 15. С. 61 – 68.

- Голишев О. Б., Бамбура А. М. Курс лекцій з основ розрахунку будівельних конструкцій і з опору залізобетону. К.: Логос, 2004. 340с.

- ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. [Чинні від 2007-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінбуд України, 2006. 61с.

- ДБН Д.2.2-9-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні
роботи. 36.9.Металеві    конструкції. [Чинні від 2000-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінбуд України, 1999. 71с.

- ДБН Д.2.2-11-99. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні
роботи. 36.11. Підлоги. [Чинні від 2000-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінбуд України, 1999. 26 с.

- ДБН В.2.3-15:2007. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. [Чинні від 2008-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2007. 56с.

- ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. [Чинні від 2007-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2006. 51с.

- ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення. [Чинні від 2007-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2006. 54с.

- ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво в сейсмічних районах України. [Чинні від 2007-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2006. 68с.

- ДБН В.1.3-2-2010 Геодезичні роботи у будівництві. [Чинні від 2011-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 61с.

- ДБН В.2.5-56:2010 Системи протипожежного захисту. [Чинні від 2011-09-01]. Вид. офіц. Київ: Мінбуд України, 2006. 61с.

- ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. [Чинні від 2010-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 67с.

- ДБН В.2.6-162:2010. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення. [Чинні від 2011-09-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. 97с.

- ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва. [Чинні від 2010-09-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 65с.

- ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування. [Чинні від 2010-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. 65с.

- ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. [Чинні від 2010-09-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 69с.

- ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. [Чинні від 2010-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2009. 71с.

- ДБН В.1.2-5:2007. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. [Чинні від 2008-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінрегіонбуд України, 2006. 68с.

- ДСТУ Б А.2.4-7-95. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. [Чинні від 1996-01-01]. Вид. офіц. Київ: Мінбуд України, 1996. 581с.

# Кінаш Р., Білозір Віт.,. Шмиг Р.,  Біденко І., Білозір Вол.Теоретичне оцінювання параметрів пікових точок діаграм деформування сталефібробетону та ПЕТ-фібробетону за розтягу :  матеріали ХХІV міжнар. наук.- практ. форуму “Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій”. Львів, 4 – 6  жовтня 2023 р. С. 532 – 535.

- Кінаш Р., Білозір Віт.,. Шмиг Р., Білозір Вол. Розрахунок несучої здатності пет-фібробетонних згинальних елементів за деформаційним методом: матеріали ХIХ міжнар. наук.- практ. форуму “Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій”. Львів, 19 – 21 вересня 2018 р. С.168 – 172.

- Шмиг Р. А., Білозір Вол. В. Теоретичне оцінювання міцності ПЕТ-фібробетону на розтяг. Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. 2022. Вип. 18. С. 199 –  212.

- Kinasz R.,  Bilozir Vit., Shmyh R.,  Bilozir Vol., Bidenko I. Examination of Concrete Elements Bending Strength Reinforced by Polyethylene Terephthalate (PET) Waste. WMCAUS 2019 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 603 (2019) 042041 IOP Publishing. (Scopus).

- Shmyh R., Bilozir Vit., Vysochenko A., Bilozir Vol. Сarrying capacity of bending concrete elements reinforced by fibro and stripes taken from used polyethylene terephthalate bottles. International Scientific and Practical Conference World science, 2018. №  2 (30). Vol. 1. pp. 88 – 93.